## YeuCau
Bài Toán 1 (Điều khiển bật/tắt đèn Led sử dụng cơ chế Dimming) |  |  | Bài Toán 2 - Thiết kế mạch điều khiển bật/tắt đèn Led dựa vào tín hiệu cảm biến hồng ngoại. Khi nhận được tín hiệu cảm biên, 2 Led gần nhất được bật.
# | Yêu cầu | Giá trị | # | Yêu cầu | Giá trị
1 | Thời gian nghiên cứu | T4/2019 | 1 | Thời gian nghiên cứu | T1/2019
2 | Giá thành sản xuất mạch | <= 25K | 2 | Giá thành sản xuất mạch | <= 30K
3 | Kích thước mạch | 3cmx1cm | 3 | Kích thước mạch | 3cmx1cm
4 | Đầu vào |  | 4 | Hỗ trợ số lượng LED tối đa | 25
4.1 | Điện áp | +12V
4.2 | Tín hiệu cảm biến hồng ngoại | Dạng xung | 5 | Đầu vào
5 | Đầu ra |  | 5.1 | Điện áp | +12V
5.1 | Tín hiệu điều khiển Led siêu sáng | Dạng PWM, Tần số: Có thể thay đổi | 5.2 | Tín hiệu cảm biến hồng ngoại | Dạng xung
5.2 | Tín hiệu chỉ báo Led | - Tắt khi Led siêu sáng bật '- Bật khi Led siêu sáng tắt | 5.3 | Tín hiệu truyền thông 485
Chi phí nghiên cứu |  |  | 6 | Đầu ra
| Chi phí | Giá trị ( đơn vị 1000 VND) | 6.1 | Tín hiệu điều khiển Led siêu sáng | ON/OFF ngay lập tức
1 | Chi phí vật tư | 1000 | 6.2 | Tín hiệu chỉ báo Led | - Tắt khi Led siêu sáng bật '- Bật khi Led siêu sáng tắt
2 | Chi phí nghiên cứu | 2000 | 6.3 | Tín hiệu truyền thông 485
3 | Chi phí phát triển | 7000 | Chi phí nghiên cứu
4 | Thử nghiệm | 2000 |  | Chi phí | Giá trị ( đơn vị 1000 VND)
5 | Chi phí chuyển giao công nghệ | 3000 | 1 | Chi phí vật tư | 1000
Tổng |  | 15000 | 2 | Chi phí nghiên cứu | 2000
|  |  | 3 | Chi phí phát triển | 7000
|  |  | 4 | Thử nghiệm | 2000
|  |  | 5 | Chi phí chuyển giao công nghệ | 3000
|  |  | Tổng |  | 15000
|  |  | STT | Mốc thời gian dự kiến | Công việc
|  |  | 1 | 09 - 10/01/2019 | Nghiên cứu giải pháp - Tìm kiếm linh kiện, xây dựng nguyên lý hoạt động
|  |  | 2 | 11/01/2019 | Mua sắm vật tư - Mua KIT phát triển, linh kiện điện tử
|  |  | 3 | 12-15/01/2019 | Lập trình, kiểm thử phần mềm
|  |  | 4 | 16 - 20/01/2019 | Demo giải pháp + Chạy thử nghiệm
|  |  | 5 | 21-22/01/2019 | Thiết kế mạch nguyên lý
|  |  | 6 | 24/01/2019 | Viết tài liệu
|  |  | 7 | 25-26/01/2019 | Chuyển giao công nghệ